МКОУ «Солоухинская ООШ»

.

Название проекта:

Освоение педагогами способов формирования УУД в условиях внедрения ФГОС

Творческая группа:

Авхадеева А.С., Шайхутдинова Х.Н.,., Гинатуллова А.М.,          Тимербулатова Г.Ф., Борзых Л.М..

Сроки: 01.12.2013 -31.05.2015 год.

Актуальность: настоящий проект разработан для МКОУ «Солоухинская ООШ», с учётом  следующих документов:

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».

- «Модель 2020».

- «ФГОС НОО». «ФГОС общего образования» (проект).

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 г.г.

- Сводные отчёты успеваемости за 2011-2012, 2012-2013, 2013 – 2014 (первое полугодие) учебные годы;

- Отчет о результатах выполнения краевых контрольных работ учащимися, окончившими начальную школу в 2013 году;

- Анализ итоговых мониторинговых работ по школам Пировского района;

- Отчёт о результатах ГИА 2013 года, анализ тестовых баллов ККР и  по школам Пировского района

В связи с введением  федерального образовательного стандарта (ФГОС)  в образовательных учреждениях появилась необходимость в формировании предметных и метапредметных универсальных учебных действий (УУД), что предусматривает повышение качества образования, так как  ФГОСы предполагают, повышение качества обученности, если каждый учащийся достигнет высоких личностных, метапредметных, предметных результатов

Проблема:      отсутствие практики внедрения ФГОС. 82 % педагогов школы не готовы к внедрению ФГОС, т. К. не овладели умениями формирования УУД. (За последние 3 года качество обучения не превышает 20 %, снизились результаты по технике чтения за прошедшие месяцы….)

Цель проекта:  методическая подготовка учителей к реализации ФГОС

Задачи:

- повышение творческого потенциала всех учителей

- апробация и распределение новых педагогических технологий;

- разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей    обучения и   воспитания, помощь в овладении инновационными процессами в обучении;

- обобщение опыта работы педагогов по определенной проблеме.

- создать условия для применения учителями методов, способов и приемов организации деятельности учащихся, обеспечивающих включение каждого школьника в учебную деятельность.

- разработка учителями рекомендаций по использованию методов, способов и приемов организации деятельности учащихся (создание методической копилки из опыта  работы).

Описание деятельности

Успешность современного образования невозможна без пересмотра традиционного образовательного процесса: его содержания, форм, методов обучения, организации деятельности.  Всё это должно быть нацелено на формирование УУД.

Учителя пройдут курсы повышения квалификации. Творческая группа организует теоретические и практические семинары, на которых будут представлены мастер-классы с целью разрешения в совместной работе профессиональных проблем, трудностей    обучения и   воспитания, оказания помощи в овладении инновационными процессами в обучении. Учителя познакомятся с  технологией ИОСО. В отличие от традиционных методик обучения, эта  технология больше ориентирована на обучаемого и строится с учётом интересов, потребностей, возможностей ученика, гарантирует определённый уровень обученности, обеспечивает повторяемость, воспроизводимость результатов, создаёт возможность обучающимся реализовывать индивидуальные образовательные траектории. Продолжится работа  по использованию технологии КПСО и методик формирования смыслового чтения у учащихся. Для повышения эффективности методической работы  продолжится взаимосвязь с  районным методическим советом.

Будет организована  площадка открытых уроков учителей для учителей своей школы согласно плану работы, на котором будут  выявлены ресурсы и дефициты. Запланированы аналитические семинары по итогам площадки открытых уроков и промежуточных исследований учащихся 3-4 классов  на выявление уровня сформированности УУД различной направленности. Заседание творческой группы проанализирует   первые результаты по итогам входных и промежуточных исследований, выявит динамику

| Содержание | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1.Семинар 1. « Средства технологии индивидуально-ориентированной системы обучения для решения задач ФГОС» 2. Планирование работы творческой группы на 2013-2014 учебный год». Утверждение плана творческой группы | Январь 2014 г. | Авхадеева А.С., Шайхутдинова Х.Н. |
| Заседание творческой группы по разработке единого листа достижения | Февраль 2014 г. Первая половина | Руководитель ШМО начальных классов Завуч |
| 1. Семинар Изучение методики КПСО, способствующих формированию УУД . 2. Практикум «Использование методик ВТ, ВПТ, способствующих формированию УУД» | 4 неделя Февраль 2014 г. | Завуч, руководители ШМО |
| Взаимопосещение «Проведение учебных занятий, используя средства технологии ИОСО» | Февраль – май 2014 г. | Завуч Все члены творческой группы |
| Семинар «Формирование познавательных УУД смыслового чтения» Практикум «Формирование УУД смыслового чтения» | 2 – 3 неделя Март 2014 г. | Авхадеева А.С., Борзых Л.М. Тимербулатова Г.Ф., Шайхутдинова Х.Н. |
| 1. Открытый урок по русскому языку чтению в 3 классе средствами ИОСО 2. ИОП учителя | 3 неделя Март 2014 г. | Шайхутдинова Х.Н. |
| Открытый урок по биологии в 7 классе средствами ИОСО | 1 неделя Апрель 2014 г. | Борзых Л.М. |
| 1. Открытый урок по истории в 5 классе средствами ИОСО 2. Открытый урок по русскому языку в 5, 6 классах ( работа : 1. Изучение текста по методике Ривина; методика работы в паре «Написание словарного диктанта по методике Ривина») | 2 неделя Май 2014 г. | Авхадеева А.С. Тимербулатова Г.Ф. |
| Тестирование учителей «Образовательные потребности и запросы учителей школы». | 4 неделя Май 2014 г. | Завуч |
| Семинар 1. Обсуждение результатов деятельности за 2013 – 2014 учебный год 2. Планирование методической работы на 2014 – 2015 учебный год | 1 неделя июнь 2014 г. | Завуч, руководители ШМО |
| Организация консультаций: «Проектирование индивидуально-ориентированного учебного занятия», «Календарно-тематическое планирование. Индивидуально-ориентированный учебный план» «Чтение и составление схем. Разработка урока с применением схематизации». «Применение схематизации в урочной деятельности», «Изучение текста по методике Ривина», «Формирование УУД смыслового чтения»; Методика КПСО – (на районном уровне) | по запросу учителей школы | Авхадеева А.С., Шайхутдинова Х.Н. Тимербулатова Г.Ф., |
| Мастер-класс по составлению листов достижений планируемых результатов и листов обратной связи | Август 2014 г. | Руководитель ШМО начальных классов Шайхутдинова Х.Н. |
| Входные исследования учащихся 4 класса на выявление уровня сформированности УУД различной направленности | Сентябрь 2014 г. | Руководитель ШМО начальных классов Шайхутдинова Х.Н. |
| ФГОС 2 | Сентябрь 2014 г. | Завуч |
| Практикум «Как достичь регулятивные УУД и как их оценивать» | Ноябрь 2014 г. | Завуч Руководитель ШМО начальных классов |
| Практикум «Подбор учебно- познавательных задач. Выход из учебно-практических к учебно-практическим задачам» | Январь 2015 г. | Завуч, руководители ШМО |
| Промежуточные исследования учащихся 4 класса на выявление уровня сформированности УУД | Февраль 2015 г. | Руководитель творческой группы |
| Заседание творческой группы по сравнительному анализу первых результатов по итогам входных и промежуточных исследований | Март 2015 г. | Завуч |
| Практикум «Как достичь познавательные УУД и как их оценивать» | Март 2015 г. | Завуч Руководитель ШМО начальных классов |
| Площадка открытых уроков (в рамках школы) | Апрель 2015 г. | Завуч, руководители ШМО |
| Обобщение «Методическая копилка» |  | Завуч |
| Выставление на сайт. «Формирование УУД ». | Апрель 2015 г. | Директор |
| Итоговые исследования учащихся 4 класса на выявление уровня сформированности УУД | Май 2015 г. | Завуч Руководитель ШМО начальных классов Шайхутдинова Х.Н. |
| Тестирование учителей «Образовательные потребности и запросы учителей школы» | Май 2015 г. | Завуч |
| Аналитический семинар по итогам внедрения проекта | Июнь 2015 г. | Завуч |